浙江省淡水水产研究所科研经费使用信息公开一览表

单位：万元

填表人：       黄爱霞                              填表日期： 2026.4.22

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于MMOFs微波富集增敏的荧光适配体传感器检测氨基糖苷类抗生素的研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2025.01-2027.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江沈锦记食品科技有限公司、江苏科技大学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 |  | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  |  | 黄爱霞 | 副研究员 | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 项目组织实施 |  |
|  |  |  | 林锋 | 副研究员 | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 检测方法建立 |  |
|  |  |  | 李雅琪 | 副教授 | 江苏科技大学 |  |  | 技术指导 |  |
|  |  |  | 周冬仁 | 副研究员 | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 方法建立 |  |
|  |  |  | 徐磊 | 工程师 | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 实验操作 |  |
|  |  |  | 沈佳敏 | 初级 | 浙江沈锦记食品科技有限公司 |  |  | 示范应用 |  |
|  | 经费总额 | 10 | 其中 拨款 | 10 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |  |
|  | 经费预算 | 直接费用 |  | 7.7 | 间接费用 |  | 2.30 |  |  |
|  |  | 设备费 |  | 0 | 管理费 |  |  |  |  |
|  |  | 业务费 |  | 6.5 | 绩效支出 |  |  |  |  |
|  |  | 劳务费 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 | 未拨入 | 0 |  | 已使用经费总额 |  | 2.4087 |
|  | 预算支出情况 | 直接费用 |  |  | 间接费用 |  |  |  |  |
|  |  | 设备费 |  |  | 管理费 |  |  |  |  |
|  |  | 业务费 |  | 1.6807 | 绩效支出 |  | 0.728 |  |  |
|  |  | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阶段性成果 | 项目已完成两类荧光量子点的可控制备与系统表征。成功合成氮掺杂碳量子点（NCQDs），粒径约 2.2 nm，结晶度高、分散均匀，荧光稳定且呈激发不依赖特性，表面富含亲水官能团；同时制备出绿色（520 nm）与红色（628 nm）两种水溶性 CdTe 量子点，发射峰窄、光学性能优良。项目建立了稳定的量子点合成与纯化工艺，优化了 NCQDs 水热法及 CdTe 量子点还原法制备流程。通过 TEM、光谱、FTIR、XRD 等多维度表征，明确了材料结构与光学规律，形成完备性能数据库，为后续传感器构建奠定了材料基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费决算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：阶段性成果填项目实施过程中取得的成果；经费决算情况请填写经费执行率。

业务费是指在项目实施过程中发生的材料，测试化验加工、燃料动力，出版/文献/信息传播知识产权事务，会议、差旅、国际合作交流以及其他相关支出等费用。

劳务费是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。