简化版

浙江省淡水水产研究所科研经费使用信息公开一览表

单位：万元

填表人：     郑建波                                    填表日期： 2026.4.27

| 立项 信息 | 项目名称 | 饲料鳜人工繁育及高效养殖关键技术研究与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市农业“双强”专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2025.1-2027.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州吴氏生态农业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郑建波 | 副研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 张海琪 | 研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责饲料鳜人工繁育 |  |
|  |  | 郭建林 | 研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责免疫增强剂筛选 |  |
|  |  | 李飞 | 副研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责种质收集与鉴定 |  |
|  |  | 原居林 | 研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责种质收集 |  |
|  |  | 潘晓艺 | 研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责流行性病害检测 |  |
|  |  | 刘梅 | 副研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责跑道养殖模式构建 |  |
|  |  | 蒋文枰 | 副研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责苗种繁育 |  |
|  |  | 陈剑明 | 助理研究员 |  |  | 浙江省淡水水产研究所 |  |  | 负责鳜鱼行为学研究 |  |
|  |  | 吴荣峰 | 无 |  |  | 湖州吴氏生态农业股份有限公司 |  |  | 负责饲料鳜工厂化养殖 |  |
|  | 经费总额 | 80 | 其中 拨款 |  |  | 40 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业自筹40万 |  |
|  | 经费预算 | 直接费用 |  |  |  | 70.8 | 间接费用 |  | 9.2 |  |
|  |  | 设备费 |  |  |  | 0 | 管理费 |  |  |  |
|  |  | 业务费 |  |  |  | 60 | 绩效支出 |  |  |  |
|  |  | 劳务费 |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20 |  | 未拨入 | 20 |  | 已使用经费总额 | 19.09 |
|  | 预算支出情况 | 直接费用 |  |  |  | 16.54 | 间接费用 |  | 2.55 |  |
|  |  | 设备费 |  |  |  | 0 | 管理费 |  | 0 |  |
|  |  | 业务费 |  |  |  | 11.5 | 绩效支出 |  | 2.55 |  |
|  |  | 劳务费 |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阶段性成果 | 完成翘嘴鳜种质资源收集及遗传多样性分析，建立翘嘴鳜人工饲料驯化及养殖技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 挖掘获得准确率达到100%的翘嘴鳜性别特异性分子标记，为性别控制育种奠定重要基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费决算情况 | 95.45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：阶段性成果填项目实施过程中取得的成果；经费决算情况请填写经费执行率。

业务费是指在项目实施过程中发生的材料，测试化验加工、燃料动力，出版/文献/信息传播知识产权事务，会议、差旅、国际合作交流以及其他相关支出等费用。

劳务费是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。