浙江省淡水水产研究所科研经费使用信息公开一览表

单位：万元

填表人：      林锋                              填表日期： 2026.4.27

| 立项 信息 | 项目名称 | 马口鱼联合育种及产业化推广应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 江西省科学技术厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2023.01-2025.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 南昌大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 林锋 | 副研究员 |  |  | 浙江省淡水所 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 王雨辰 | 高级工程师 |  |  | 浙江省淡水所 |  |  | 苗种繁育指导 |  |
|  |  | 郝贵杰 | 研究员 |  |  | 浙江省淡水所 |  |  | 微生物分析 |  |
|  |  | 张海琪 | 研究员 |  |  | 浙江省淡水所 |  |  | 抗病免疫指导 |  |
|  |  | 周冬仁 | 高级工程师 |  |  | 浙江省淡水所 |  |  | 质量安全分析 |  |
|  |  | 黄爱霞 | 副研究员 |  |  | 浙江省淡水所 |  |  | 品质分析 |  |
|  | 经费总额 | 35 | 其中 拨款 |  |  | 35 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0 | 材料费 |  | 23.55 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.5 | 燃料动力费 |  |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3 | 会议费 |  |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 劳务费 |  | 2.75 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.5 | 专家咨询费 |  | 0.7 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 其他费 |  | 2.85 |  |
|  |  | 绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 35 |  | 未拨入 | 0 |  | 已使用经费总额 | 34.5179 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  |  | 材料费 |  | 26.1926 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.67 | 燃料动力费 |  |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3.5087 | 会议费 |  |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 劳务费 |  | 0.52 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 专家咨询费 |  |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7766 | 其他费 |  | 1.9 |  |
|  |  | 绩效支出 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阶段性成果 | 资源收集与种质保育：收集信江支流、赣州水域野生马口鱼约 20 万尾，引进钱塘江、瓯江水系优质马口鱼苗种，成功搭建马口鱼种质活体保存库。 平台资质建设：依托江西齐力实业发展有限公司水产养殖基地，成功获批省级水产原、良种场。 基础研究与成果产出：构建马口鱼 DNA 数据库，开展比较基因组学分析，筛选获得马口鱼雌雄性别差异化分子标记；累计发表学术论文 2 篇、在投论文 1 篇，申请发明专利 1 项、授权专利 1 项，发布省级地方标准 1 项。 良种示范推广：完成马口鱼人工孵化苗种规模化示范，在 3 家养殖场落地应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费决算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：阶段性成果填项目实施过程中取得的成果；经费决算情况请填写经费执行率。